## Vue d'ensemble
PLANNING DU MÉMOIRE — OBC À GESTION ÉNERGÉTIQUE ADAPTATIVE
Conception sous KiCad · Validation par simulation MATLAB/Simulink
PHASES DU PROJET
Phase | Durée | Objectif | Livrable principal | Statut
Phase 1 — Document provisoire | 12 jours | Définir le sujet, le cadre, les exigences et la méthodologie. | Document provisoire Word complet | À faire
Phase 2 — Travaux techniques et mémoire final | 8 semaines | Concevoir, simuler, valider et rédiger les résultats. | Mémoire final + fichiers techniques KiCad / MATLAB | À faire
MODE D'EMPLOI
Colonne Statut | Modifie la valeur : À faire · En cours · Terminé · Bloqué
Colonne Notes | Consigne les décisions, difficultés et liens vers les fichiers.
Durées | Les durées sont indicatives. Adapte-les à ta date réelle de démarrage.
Résultats | Ne renseigne les résultats de simulation qu'après exécution et vérification.
Réunions encadrement | Prévues fin S2 et fin S5 — à confirmer avec Dr. KPOGGLI et M. FOLIGAN.

## Planning 12 Jours
PHASE 1 — DOCUMENT PROVISOIRE ¦ 12 JOURS (26 sept → 12 oct 2026)
Objectif : remettre un document provisoire complet et défendable le 12 octobre
Jour | Période | Tâche principale | Actions à réaliser | Livrable attendu | Durée (h) | Statut | Notes
1 | J1 | Définition du sujet | Fixer la problématique, les objectifs et le périmètre. Valider avec l'encadrement. | Problématique et objectifs validés | 6 | À faire | Point de départ — ne pas avancer sans valider la problématique.
2 | J2 | Recherche bibliographique | Trier les sources, vérifier leur pertinence, organiser les références par thème. | Bibliographie structurée (≥ 15 sources) | 6 | À faire | Priorité aux articles IEEE, normes ECSS et documentations CubeSat.
3 | J3 | Structure détaillée Chap. 1 (partie 1) | Rédiger la structure avec titres, intro de chaque section et points clés sur : nanosatellites, CubeSats, architecture embarquée, OBC. | Structure squelette Chap. 1 — sections 1.1 à 1.3 | 6 | À faire | Livrable = structure détaillée, pas chapitre finalisé.
4 | J4 | Structure détaillée Chap. 1 (partie 2) | Poursuivre la structure : capteurs, alimentation, gestion énergétique, outils de conception, état de l'art critique. | Structure squelette Chap. 1 — sections 1.4 à 1.7 + conclusion | 6 | À faire | Terminer par la synthèse critique (1.7) — c'est la section clé du jury.
5 | J5 | Cahier des charges | Définir les exigences fonctionnelles et techniques. Rédiger le tableau des critères de validation quantitatifs (tension ± 5 %, SOC, etc.). | Tableau des exigences et critères de validation (section 2.7) | 6 | À faire | Ce tableau est obligatoire — le jury le vérifiera au Chap. 6.
6 | J6 | Architecture fonctionnelle | Définir les blocs fonctionnels de l'OBC, les interfaces EPS/capteurs et le diagramme des échanges énergie/données. | Schéma fonctionnel de l'OBC + diagramme d'interfaces | 6 | À faire | Figures à inclure directement dans le Chap. 2 du provisoire.
7 | J7 | Choix des composants | Tableau comparatif microcontrôleurs (≥ 3 candidats), choix des capteurs, régulateurs et convertisseurs. Justification technique de chaque choix. | Tableau comparatif + composants retenus justifiés (section 2.5) | 6 | À faire | Critères : interfaces, conso, temp., dispo., coût.
8 | J8 | Stratégie de gestion énergétique | Définir les modes nominal / économie / critique, les variables d'entrée et de sortie, les seuils de transition et la logique de décision. | Diagramme d'état de la stratégie adaptative (section 5.1) | 6 | À faire | Définir précisément 'adaptatif' — variable d'entrée = SOC + niveau production.
9 | J9 | Rédaction Chapitre 2 | Rédiger le cadre d'étude, la problématique, les objectifs, le périmètre, les spécifications et la méthodologie complète. | Chapitre 2 rédigé (sections 2.1 à 2.7) | 6 | À faire | S'appuyer sur J5, J6, J7, J8 — tout le contenu est déjà prêt.
10 | J10 | Introduction Chapitre 3 | Rédiger l'introduction du Chap. 3 et présenter l'architecture électronique générale retenue pour l'OBC. | Section 3.1 et 3.2 du Chap. 3 (architecture générale) | 6 | À faire | Pas de conception KiCad détaillée — architecture et blocs fonctionnels.
11 | J11 | Assemblage du document provisoire | Assembler tous les chapitres, rédiger l'introduction générale, vérifier la numérotation, les figures et les références. | Document provisoire complet assemblé | 6 | À faire | Introduction générale à rédiger EN DERNIER, après les chapitres.
12 | J12 | Relecture et remise | Vérifier cohérence, orthographe, mise en page, liste des figures, références bibliographiques. Préparer le dépôt. | Document provisoire prêt à remettre — 12 octobre | 6 | À faire | Faire relire par une personne extérieure si possible.
LÉGENDE DES BLOCS
J1–J2 : Cadrage du sujet
J3–J4 : Bibliographie et structure Chap. 1
J5–J8 : Spécifications, architecture et stratégie
J9–J10 : Rédaction Chap. 2 et introduction Chap. 3
J11–J12 : Assemblage et remise

## Planning 8 Semaines
PHASE 2 — TRAVAUX TECHNIQUES ET MÉMOIRE FINAL ¦ 8 SEMAINES
Objectif : concevoir, simuler, valider et rédiger le mémoire final pour décembre
Sem. | Période | Tâche principale | Actions à réaliser | Livrable attendu | Durée (h) | Statut | Notes
1 | S1 | Cahier des charges définitif et choix des composants | Valider le périmètre avec l'encadrement. Confirmer les composants retenus (microcontrôleur, capteurs, convertisseurs). Finaliser les critères de validation. | Cahier des charges finalisé + composants confirmés | 30 | À faire | S'appuyer sur le Chap. 2 du provisoire — compléter, ne pas refaire.
2 | S2 | Conception KiCad — blocs principaux + RÉUNION ENCADREMENT | Concevoir les circuits d'alimentation, de régulation et de surveillance. Vérifier les connexions et les composants. Rédiger la section 3.3 du mémoire. Réunion de suivi avec Dr. KPOGGLI en fin de semaine. | Schémas alimentation + surveillance + section 3.3 rédigée | 30 | À faire | ⚠ JALON : réunion encadrement fin S2 — valider la direction avant de continuer.
3 | S3 | Finalisation conception KiCad + rédaction Chap. 3 | Intégrer les interfaces capteurs et les circuits de protection. Préparer le PCB. Vérifier ERC/DRC. Rédiger les sections 3.4 à 3.6. | Schéma électronique complet + PCB préliminaire + Chap. 3 rédigé | 30 | À faire | Ne pas attaquer SPICE avant que le schéma soit vérifié ERC sans erreur.
4 | S4 | Simulation électrique SPICE + rédaction Chap. 4 | Construire les modèles des circuits retenus. Simuler alimentation, surveillance et conditionnement. Exporter les formes d'onde vers MATLAB. Rédiger le Chap. 4 en parallèle des simulations. | Dossier de simulations + courbes commentées + Chap. 4 rédigé | 30 | À faire | Documenter les hypothèses de chaque modèle SPICE dès le départ.
5 | S5 | Modélisation MATLAB/Simulink + RÉUNION ENCADREMENT | Modéliser la production PV, la batterie (Thevenin), le SOC et les profils de consommation des modes OBC. Vérifier la cohérence du modèle avec les spécifications. Réunion de suivi fin de semaine. | Modèle énergétique initial fonctionnel + section 5.2 rédigée | 30 | À faire | ⚠ JALON : réunion encadrement fin S5 — valider le modèle avant la stratégie.
6 | S6 | Simulation stratégie adaptative + rédaction Chap. 5 | Implémenter la logique de décision sous Simulink. Simuler les modes nominal / économie / critique. Comparer avec le fonctionnement classique. Rédiger les sections 5.3 à 5.6 du mémoire. | Résultats comparatifs des scénarios + Chap. 5 rédigé | 30 | À faire | Documenter les seuils de transition retenus et leur justification.
7 | S7 | Validation globale + rédaction Chap. 6 | Comparer tous les résultats aux critères de validation du tableau Chap. 2. Analyser les écarts. Rédiger le Chap. 6 complet (résultats, discussion, perspectives). Préparer les tableaux et figures de synthèse. | Tableau de validation complet + Chap. 6 rédigé | 30 | À faire | Chaque résultat doit être relié à un critère du tableau 2.7.6.
8 | S8 | Révision finale et dépôt du mémoire | Réviser l'introduction générale et la conclusion. Vérifier la cohérence globale, la numérotation, les figures, les références et la mise en page. Préparer la soutenance (plan de présentation). | Mémoire final déposé + début préparation soutenance | 30 | À faire | S8 = révision uniquement — la rédaction doit être terminée en S7.
JALONS ET LÉGENDE
🔔 S2 et S5 : Réunions de suivi avec l'encadrement — jalons critiques à ne pas déplacer.
📋 Semaines sans réunion : avancement continu des travaux.
S1 : Cadrage et cahier des charges définitif
S2 – S3 : Conception électronique KiCad
S4 – S5 : Simulations SPICE et modélisation MATLAB
S6 : Simulation de la stratégie adaptative
S7 – S8 : Validation, rédaction finale et dépôt